## 표지
2024.04.19
경기콘텐츠진흥원 누리집 통합 재구축
2등급
보안등급
내부 / 고객제출용
구분
사업관리
분류
사업전반
단계
(주)유앤피플의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.
WBS(일정계획표)
PM-210
v0.1

## 개정이력
개 정 이 력
No | 버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
1 | 0.1 | 2024.04.19 | 신규 | 최초작성 | 나정율 | 나정율
2 | 0.2 | 2024.05.08 | 추가 | 요구사항 업무 내용 상세화 | 박장섭 | 나정율
3 | 0.3 | 2024.05.10 | 수정 | 담당자 구체화 및 task 상세화 | 나정율 | 나정율
4 | 0.31 | 2024.05.13 | 수정 | task 세분화 | 나정율 | 나정율
5 | 1.0 | 2024.05.17 | 수정 | 현행화 | 나정율 | 나정율
1) 버전: 초안은 0.1으로 표시 하고, 검토 된 이후 승인을 득한 이후에는 1.0부터 시작하여 정수 단위로 변경 관리 함, 변경 발생 시, 소수점 아래 번호로 관리하고, 목차 내용이 바뀔 정도의 큰 변경이 발생하면 상위 정수를 변경 함. (예, V1.2 : 2번 수정됨, 목차 내용이 변경되면 V2.0 이 됨) 2) 변경 사유 : 변경 내용이 이전 문서에 대해 신규/추가/수정/삭제/검토/승인 인지 선택 기입 3) 변경 내용 : 변경 내용을 자세히 기록(변경된 위치, 즉 페이지 번호와 변경 내용을 기술한다.)
경기콘텐츠진흥원 누리집 통합 재구축

## WBS
프로젝트명 |  | 도박문제 예방치유재활 통합서비스 플랫폼 구축 | [5 empty] | 예상 진행률 | 실제 진행률 | 업무비중 (%)
계약일 |  | 2024-04-05 | 총일자 | 193 |  |  | 전체 공정 | 26.38% | 25.76% | 100%
계약종료일 |  | 2024-12-31 | 진행일 | 46 |  |  | 사업관리 | 20.57% | 20.57% | 10%
현재(기준)일자 |  | 2024-06-07 | 잔여일 | 148 |  |  | 시스템구축 | 28.62% | 27.88% | 85%
총작업일수(M/D) |  | 3718 |  |  |  |  | 품질인증획득 | 0% | 0% | 5%
구분 |  |  | 산출물 | 담당자 (콤마로 구분) | 인원수 | 시작예정일 | 종료예정일 | 예정 작업 일수 | 예정 작업 일수총합 | 예정 진척도 (기준일자 대비) | 실제시작일 | 실제종료일 | 실제 작업 일수 | 실제 작업 일수총합 | 실제 진척도 | 2024-04-05 |  |  | 2024-05-01 |  |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  |  | 2024-08 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01
[16 empty] | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 16주 | 17주 | 18주 | 19주 | 20주 | 21주 | 22주 | 23주 | 24주 | 25주 | 26주 | 27주 | 28주 | 29주 | 30주 | 31주 | 32주 | 33주 | 30주 | 31주 | 32주 | 33주 | 30주
Level1 | Level2 | Level3 | [13 empty] | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23
[16 empty] | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 2024-12-31
도박문제 예방치유재활 통합서비스 플랫폼 구축 | [5 empty] | 2024-04-05 | 2024-12-31 | 2285 | 3718 | 26.38% | 0 | 2024-06-07 | -746105 | -1102981 | 25.76% | bar: 2024-04-12 to 2024-12-31
사업관리 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  |  | 20.57% | 0 | 2024-06-07 |  |  | 20.57% | bar: 2024-04-12 to 2024-12-31
10% | 사업준비 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-12 |  |  | 100% | 2024-04-01 | 2024-04-12 |  |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10% | 착수 |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-12 |  |  | 100% | 2024-04-01 | 2024-04-12 |  |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기술협상 진행 | 기술협상서 | PM | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | 1 | 100% | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계약 진행 | 계약서 | PM | 1 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 1 | 1 | 100% | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TFT 인력 셋팅 및 착수계 | 사업수행계획서 | PM | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 1 | 1 | 100% | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업및업무보고 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-12-31 |  |  | 26.41% | 2024-04-08 | 2024-06-07 |  |  | 26.41% | bar: 2024-04-12 to 2024-12-31
| 40% | 사업보고 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-12-30 |  |  | 33.33% | 2024-04-26 | 2022-06-13 |  |  | 33.33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 사업 착수 보고 | 착수보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1 | 2 | 100% | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 사업 중간 보고 | 중간보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 1 | 2 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 사업 완료 보고 | 완료보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 | 2 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 월간보고 |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-12-30 |  |  | 22.22% | 2024-05-08 | 2024-06-05 |  |  | 22.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2024년 04월 월간보고 | 월간보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | 2 | 100% | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024년 05월 월간보고 | 월간보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 1 | 2 | 100% | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024년 06월 월간보고 | 월간보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 1 | 2 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024년 07월 월간보고 | 월간보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 1 | 2 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024년 08월 월간보고 | 월간보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1 | 2 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024년 09월 월간보고 | 월간보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1 | 2 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024년 10월 월간보고 | 월간보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 2 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024년 11월 월간보고 | 월간보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 1 | 2 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 2024년 12월 월간보고 | 월간보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 1 | 2 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 주간보고 |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-12-31 |  |  | 23.68% | 2024-04-08 | 2024-06-07 |  |  | 23.68% | bar: 2024-04-12 to 2024-12-31
|  | 1주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 10 | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 10 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 5 | 10 | 100% | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 5 | 10 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 5 | 10 | 100% | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 5 | 10 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 10 | 100% | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 5 | 10 | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 5 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 5 | 10 | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 5 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 5 | 10 | 100% | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 5 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 5 | 10 | 100% | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 5 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 5 | 10 | 100% | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 5 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 28주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 29주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 30주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 32주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 35주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 36주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 37주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 38주차 주간업무보고 | 주간업무보고서 | PM, 업무별PL | 2 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 7 | 14 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 감리및산출물 |  |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-12-20 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 30% | 사업감리(설계/종료) |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-12-20 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 설계감리진행 | 설계감리산출물 | 전체 | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 설계감리 보완 및 조치 | 감리조치계획/결과서 | 전체 | 1 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 종료감리진행 | 종료감리산출물 | 전체 | 1 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 종료감리 보완 및 조치 | 감리조치계획/결과서 | 전체 | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 산출물작성 |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-13 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 디자인 산출물 작성 | 디자인 산출물 | 디자인팀 | 1 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 개발 산출물 작성 | 개발 산출물 | 개발팀 | 1 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 각종 보고 산출물 작성 | 프로젝트 산출물 | PM, 기획팀 | 2 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 기술이전및교육 |  |  |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-15 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20% | 기술이전 및 교육 |  |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-15 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 사용자 교육 | 사용자 매뉴얼 | 박장섭 | 1 | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관리자 교육 | 관리자 매뉴얼 | 박장섭 | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
품질인증획득 | [5 empty] | 2024-12-30 | 2024-12-30 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5% | 웹접근성 |  |  |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 100% | 웹접근성인증획득 |  |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 통합홈페이지 | 웹접근성품질인증 | 강태희 | 1 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 1 | 1 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
시스템구축 | [5 empty] | 2024-04-08 | 2025-01-03 |  |  | 28.62% | 0 | 2024-06-07 |  |  | 27.88% | bar: 2024-04-12 to 2024-12-31
85% | 분석 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-06-21 |  |  | 59.09% | 2024-05-17 | 2024-05-17 |  |  | 58.1% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20% | 요구사항분석 |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-05-31 |  |  | 100% | 2024-04-08 | 2024-05-17 |  |  | 98% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 요구사항 분석 | 요구사항정의서 | 박장섭 | 1 | 2024-04-08 | 2024-04-30 | 17 | 17 | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-30 | 17 | 17 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 요구사항 분석 | 요구사항정의서 | 정상욱 | 1 | 2024-04-08 | 2024-05-31 | 40 | 40 | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-30 | 17 | 17 | 80% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 담당자 인터뷰(치유재활본부) | 회의록 | 업무별PL | 1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1 | 1 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 담당자 인터뷰(정책협력팀/헬프라인팀) | 회의록 | 업무별PL | 1 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | 1 | 100% | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 담당자 인터뷰(예방홍보팀/치유재활지원팀) | 회의록 | 업무별PL | 1 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 1 | 1 | 100% | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 담당자 인터뷰(중앙센터/정선센터 | 회의록 | 업무별PL | 1 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | 1 | 100% | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 담당자 인터뷰(정책협력팀/헬프라인팀) | 회의록 | 업무별PL | 1 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 1 | 1 | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 담당자 인터뷰(예방홍보팀) | 회의록 | 업무별PL | 1 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 1 | 1 | 100% | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 담당자 인터뷰(치유재활지원팀/헬프라인팀) | 회의록 | 업무별PL | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 1 | 1 | 100% | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 담당자 인터뷰(예방홍보팀/치유재활지원팀) | 회의록 | 업무별PL | 1 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 1 | 1 | 100% | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 표준정의 |  |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-21 |  |  | 18.18% | 0 | 0 |  |  | 18.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 개발표준정의 | 개발표준정의서 | 김준모 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 코딩표준정의 | 코딩표준정의서 | 강태희 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 10 | 10 | 36.36% |  |  | 0 | 0 | 36.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 설계 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-07-05 |  |  | 58.88% | 2024-04-15 | 2024-06-07 |  |  | 57.89% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20% | 메뉴설계 |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-05-31 |  |  | 100% | 2024-04-15 | 2024-05-31 |  |  | 98% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지(넷라인,LMS,KPGA자료실) | 메뉴구조도 | 박장섭 | 1 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 3 | 3 | 100% | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지관리자 | 메뉴구조도 | 노고은 | 1 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 3 | 3 | 100% | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 메뉴구조(IA)업데이트 | 메뉴구조도 | 박장섭 | 1 | 2024-04-22 | 2024-05-03 | 10 | 10 | 100% | 2024-04-22 | 2024-05-17 | 20 | 20 | 100%
|  | 메뉴구조(IA)고객확인 및 확정 | 메뉴구조도 | 박장섭 | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-17 | 10 | 10 | 100% | 2024-05-06 |  | -32441 | -32441 | 90%
|  | NextGPIS | 메뉴구조도 | 정상욱 | 1 | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 15 | 15 | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 15 | 15 | 100%
|  | DB설계 |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-07-05 |  |  | 43.03% | 2024-05-13 | 2024-06-07 |  |  | 41.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AS-IS DB분석(대표홈페이지,LMS,넷라인) | AS-IS 테이블목록 | 장혁, 김준모 | 2 | 2024-05-20 | 2024-06-07 | 15 | 30 | 100% | 2024-05-20 | 2024-06-07 | 15 | 30 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data 표준화 | 표준 단어 정의서 | 장혁, 김준모 | 2 | 2024-06-03 | 2024-07-05 | 25 | 50 | 12.5% | 2024-06-03 |  | -32461 | -64922 | 12.5%
|  | 통합홈페이지 DB설계 | 테이블명세서,ERD | 장혁 | 1 | 2024-06-10 | 2024-07-05 | 20 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | NextGPIS | 테이블명세서,ERD | 전해영, 박종우 | 2 | 2024-05-07 | 2024-06-28 | 39 | 78 | 59.62% | 2024-05-13 |  | -32446 | -64892 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 프로그램설계 |  |  |  | 2024-05-13 | 2024-07-05 |  |  | 32.05% | 2024-05-13 | 0 |  |  | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 프로그램설계 | 프로그램목록 | 김준모 | 1 | 2024-06-17 | 2024-07-05 | 15 | 15 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NextGPIS | 프로그램목록 | 정상욱 | 1 | 2024-05-13 | 2024-06-21 | 30 | 30 | 64.1% | 2024-05-13 |  | -32446 | -32446 | 50%
|  | 화면설계 |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-06-21 |  |  | 60.43% | 2024-05-07 | 2024-06-07 |  |  | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지(공통)서브템플릿 및 공통 | 화면설계서 | 박장섭 | 1 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 4 | 4 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-17 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지(공통)메인 | 화면설계서 | 박장섭 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 10 | 10 | 36.36% | 2024-05-27 |  | -32456 | -32456 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지 넷라인 서비스 | 화면설계서 | 박장섭 | 1 | 2024-05-20 | 2024-06-12 | 18 | 18 | 78.26% | 2024-05-20 |  | -32451 | -32451 | 90%
|  | 통합홈페이지 LMS 서비스 | 화면설계서 | 김민지 | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 10 | 10 | 0% | 2024-05-20 |  | -32451 | -32451 | 80%
|  | 통합홈페이지 KPGA 자료실 서비스 | 화면설계서 | 김민지 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 3 | 3 | 100% | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 3 | 3 | 100%
|  | 통합홈페이지관리자(LMS) | 화면설계서 | 박장섭 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 10 | 10 | 36.36% | 2024-06-03 |  | -32461 | -32461 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지관리자(넷라인) | 화면설계서 | 김민지 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 10 | 10 | 36.36% | 2024-06-03 |  | -32461 | -32461 | 45%
|  | 통합홈페이지관리자(KPGA 자료실) | 화면설계서 | 김민지 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 10 | 10 | 36.36% | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지관리자(CMS, GPIS공통연계) | 화면설계서 | 박장섭 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 10 | 10 | 36.36% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NextGPIS-온라인 | 화면설계서 | 김현우 | 1 | 2024-05-07 | 2024-06-14 | 29 | 29 | 81.58% | 2024-05-07 |  | -32442 | -32442 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NextGPIS-치유재활 | 화면설계서 | 이정빈 | 1 | 2024-05-07 | 2024-06-14 | 29 | 29 | 81.58% | 2024-05-07 |  | -32442 | -32442 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NextGPIS-예방홍보 | 화면설계서 | 전병국 | 1 | 2024-05-13 | 2024-06-14 | 25 | 25 | 78.12% | 2024-05-13 |  | -32446 | -32446 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NextGPIS-지역센터 | 화면설계서 | 박민준 | 1 | 2024-05-20 | 2024-06-14 | 20 | 20 | 72% | 2024-05-20 |  | -32451 | -32451 | 70%
|  | NextGPIS-시스템공통 | 화면설계서 | 김현우 | 1 | 2024-05-20 | 2024-06-14 | 20 | 20 | 72% | 2024-05-20 |  | -32451 | -32451 | 70%
|  | NextGPIS-통계 | 화면설계서 | 노황민 | 1 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 15 | 15 | 61.11% | 2024-05-27 |  | -32456 | -32456 | 70%
| 구현 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 2024-10-31 |  |  | 10.05% | 0 | 2024-06-07 |  |  | 9.367% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50% | 공통 |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-08-23 |  |  | 31.79% | 2024-05-07 | 2024-05-31 |  |  | 27.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 웹사이트 분석 보고서 | 디자인소스 | 정태윤 | 1 | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 10 | 10 | 100% | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 웹디자인스타일 가이드 | 디자인소스 | 정태윤 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 메인 및 서브메인 디자인 시안 |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-08-23 |  |  | 19.76% | 2024-05-07 | 0 |  |  | 15.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지 (공통)주요기능 | 디자인소스 | 정태윤 | 1 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지 메인 | 디자인소스 | 정태윤 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 11 | 11 | 28.57% | 2024-06-03 |  | -32461 | -32461 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지 서브메인 | 디자인소스 | 김슬기 | 1 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지관리자 템플릿 | 디자인소스 | 김슬기 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NextGPIS-메인 | 디자인소스 | 정상욱, 외주 | 2 | 2024-05-07 | 2024-06-21 | 34 | 68 | 68.89% | 2024-05-07 |  | -32442 | -64884 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NextGPIS-상담사메인 | 디자인소스 | 정상욱, 외주 | 2 | 2024-05-07 | 2024-06-21 | 34 | 68 | 68.89% | 2024-05-07 |  | -32442 | -64884 | 50%
|  | 서브 및 콘텐츠 디자인 |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-19 |  |  | 11.48% | 2024-05-07 | 0 |  |  | 8.333% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지 서비스 | 디자인소스 | 권유진 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 15 | 15 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 넷라인 서비스 | 디자인소스 | 권유진 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LMS 서비스 | 디자인소스 | 김슬기, 정태윤 | 2 | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 10 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KPGA 자료실 서비스 | 디자인소스 | 김슬기 | 1 | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 9 | 9 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 통합홈페이지관리자 | 디자인소스 | 김슬기 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NextGPIS-업무영역 | 디자인소스 | 정상욱, 외주 | 2 | 2024-05-07 | 2024-06-21 | 34 | 68 | 68.89% | 2024-05-07 |  | -32442 | -64884 | 50%
|  | HTML 퍼블리싱 |  |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-28 |  |  | 3.556% | 2024-06-03 | 0 |  |  | 2.222% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지 (공통)주요기능 | HTML소스 | 강태희 | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 통합홈페이지 서브메인 | HTML소스 | 하유미 | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 통합홈페이지 메인 | HTML소스 | 강태희 | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 넷라인 서비스 | HTML소스 | 하유미 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LMS 서비스 | HTML소스 | 하유미 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KPGA 자료실 서비스 | HTML소스 | 하유미 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지관리자 | HTML소스 | 강태희, 하유미 | 2 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NextGPIS-메인 | HTML소스 | 정상욱, 외주 | 2 | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 20 | 40 | 16% | 2024-06-03 |  | -32461 | -64922 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NextGPIS-업무영역 | HTML소스 | 정상욱, 외주 | 2 | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 20 | 40 | 16% | 2024-06-03 |  | -32461 | -64922 | 10%
|  | 통합홈페이지 개발 |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-26 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 회원가입/본인인증 | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (공통)UMS연계_GPIS | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | (공통)회원 | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (공통)서브템플릿 | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | (공통)게시판, 통합게시판-카테고리화 | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 메인 | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 기관-센터정보 | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공통 개발 - MSA 개발환경 구성 |  |  |  | 2024-04-29 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-04-29 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MSA Back-End REST MSG 포맷 구성 | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 5 | 100% | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 관리자, 사용자 레이아웃 구성 | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 5 | 100% | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 5 | 100%
|  | MIBATIS 환경구성 | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 5 | 100% | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | spring cloud gateway 환경구성 | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 5 | 100% | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 5 | 100%
|  | eureka 환경구성 | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 5 | 100% | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 5 | 100%
|  | 백엔드 프레임워크 구조 세팅 | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 4 | 4 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 4 | 4 | 100%
|  | MSA Back-End 소스 구성 | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 4 | 4 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 4 | 4 | 100%
|  | JWT 토큰 시큐리티 설정 | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-05-13 | 2024-05-30 | 14 | 14 | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-30 | 14 | 14 | 100%
|  | REDIS 로컬환경 구성 및 REDIS UTIL 개발 | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 5 | 5 | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 5 | 5 | 100%
|  | 공통 UTIL 개발 | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 15 | 15 | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MSA URL 네이밍 구성 | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 5 | 5 | 100% | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 5 | 5 | 100%
|  | 개발디비 세팅 | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 5 | 5 | 100% | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 스케줄러(배치) 프로그램 구성 | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 5 | 5 | 100% | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UMS 상용솔루션 구축 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UMS 규약서 분석 | 인터페이스 설계서 | 김준모, 정상욱 | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | UMS 인터페이스 설계 | 인터페이스 설계서 | 김준모, 정상욱 | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | UMS 솔루션 설치 | 설치확인서(업체) | 김준모, 정상욱 | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 10 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | UMS 연계 개발 | 개발소스 | 김준모, 정상욱 | 2 | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 10 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | UMS 자동발송 스케줄러 설계 | 배치작업설계서 | 김준모, 정상욱 | 2 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 3 | 6 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | UMS 자동발송 스케줄러 개발 | 개발소스 | 김준모, 정상욱 | 2 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | SSO 상용솔루션 구축 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SSO 규약서 분석 | 인터페이스 설계서 | 김준모, 정상욱 | 2 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | SSO 인터페이스 설계 | 인터페이스 설계서 | 김준모, 정상욱 | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | SSO 솔루션 설치 | 설치확인서(업체) | 김준모, 정상욱 | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 9 | 18 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | SSO 인증 연계 개발 | 개발소스 | 김준모, 정상욱 | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 9 | 18 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 화상상담 상용솔루션 연계구축 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 화상상담 연계 규약서 분석 | 인터페이스 설계서 | 김준모, 정상욱 | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 4 | 8 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 화상상담 연계 인터페이스 설계 | 인터페이스 설계서 | 김준모, 정상욱 | 2 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 5 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 화상상담 연계 기능 개발 | 개발소스 | 김준모, 정상욱 | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-31 | 14 | 28 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 넷라인 서비스 개발 |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-09 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (공통)상담/자가점검 | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 7 | 7 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 채팅/화상채팅 | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 7 | 7 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 치유관리 GPIS연계(마이페이지) | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 7 | 7 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 신규콘텐츠 | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 7 | 7 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | Q/A 및 콘텐츠 | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 7 | 7 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LMS 서비스 개발 |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-09-06 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 수강생(예방강사) 기능(교육/수료/재교육) | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합공지/공고(예방강사) 연계 | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 지원서 폼(마이페이지 연계) | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 상담사 교육 | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 예방강사 교육 단계별 알림(UMS연계) | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 강사인력 POOL / GPIS연계 | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 강사 기능(예방강사 뱃지, 마이페이지) | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KPGA 자료실 서비스 개발 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-23 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 자료 목록/요청 | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 자료 승인/다운로드/이력 | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합자료실-카테고리화(서비스연계) | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지관리자 개발 |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-09-20 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 넷라인 상담(간편예약) | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 넷라인 상담(문자/게시판) | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 넷라인 상담(채팅/화상채팅) | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 넷라인 자가점검 | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 넷라인 고위험상황카드 | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 넷라인 도박문제심리검사 | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 넷라인 단도박달력 | 개발소스 | 박태규 | 1 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 넷라인 GPIS 연계 | 개발소스 | 정상욱, 김현우, 황희조 | 3 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 10 | 30 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | LMS 수강신청 | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | LMS 나의강의실(수강중강의, 수료증) | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | LMS 강사신청 / 강의평가(만족도조사) | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | LMS 예방강사 교육관리 기능/OSE기능 | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | LMS 강사정보 GPIS 연계 | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | LMS KPGA자료실 연계 | 개발소스 | 김형대 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 통합홈페이지관리자기능/자료실 | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 12 | 12 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지관리자 (공통)(코드관리) | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 12 | 12 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 통합홈페이지관리자 (공통)(게시판관리) | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 12 | 12 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 통합홈페이지관리자 (공통)(권한관리) | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 12 | 12 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 통합홈페이지관리자 넷라인 상담관리 | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 통합홈페이지관리자 LMS 관리 | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 통합홈페이지 통계(LMS/넷라인상담) | 개발소스 | 김준모 | 1 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NextGPIS - 헬프라인 업무영역 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-08-02 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 접수상담 관리 | 개발소스 | 김현우, 곽종호 | 2 | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 10 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 넷라인 연계 관리 | 개발소스 | 김현우, 곽종호 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 10 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 정보제공, #1336 문자 | 개발소스 | 김현우, 곽종호 | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 10 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기타 기능 관리 | 개발소스 | 김현우, 곽종호 | 2 | 2024-07-22 | 2024-08-02 | 10 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | NextGPIS - 치유재활 업무영역 | 개발소스 | 개발팀 |  | 2024-06-24 | 2024-10-07 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | 접수상담 관리 | 개발소스 | 이정빈, 송해길, 황희조 | 3 | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 10 | 30 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 사례배정 관리 | 개발소스 | 이정빈, 송해길, 황희조 | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 5 | 15 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 예비서비스 관리 | 개발소스 | 이정빈, 황희조 | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 10 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 정규서비스 관리 | 개발소스 | 이정빈, 황희조 | 2 | 2024-07-08 | 2024-08-09 | 25 | 50 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 연계 접수 관리 | 개발소스 | 이정빈, 송해길, 황희조 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-14 | 8 | 24 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 연계 승인 관리 | 개발소스 | 이정빈, 송해길, 황희조 | 3 | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 6 | 18 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 집단상담/프로그램 | 개발소스 | 이정빈, 송해길 | 2 | 2024-08-26 | 2024-09-27 | 25 | 50 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 전문상담기관 관리 | 개발소스 | 이정빈, 황희조 | 2 | 2024-09-26 | 2024-10-04 | 7 | 14 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 서비스 만족도 현황 | 개발소스 | 노황민, 송해길 | 2 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 6 | 12 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | NextGPIS - 예방홍보 업무영역 | 개발소스 | 개발팀 |  | 2024-06-24 | 2024-08-09 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | 예방교육결과 관리 | 개발소스 | 박민준, 박영규 | 2 | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 10 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 예방교육신청 관리 | 개발소스 | 박민준, 박영규 | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 10 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 캠페인/행사 관리 | 개발소스 | 박민준, 박영규 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 10 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 선별/조기개입 관리 | 개발소스 | 박민준, 박영규 | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 10 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 홍보/광고 관리 | 개발소스 | 전병국, 박민준, 박영규 | 3 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 5 | 15 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 홍보물 관리 | 개발소스 | 전병국, 박민준, 박영규 | 3 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 10 | 30 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | NextGPIS - 지역센터 업무영역 | 개발소스 | 개발팀 |  | 2024-08-01 | 2024-08-30 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | 외래/응급지원 관리 | 개발소스 | 김현우, 박영규 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-14 | 10 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 외래/응급지원금 지급관리 | 개발소스 | 김현우, 박영규 | 2 | 2024-08-16 | 2024-08-30 | 11 | 22 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 외래/응급지원 현황 | 개발소스 | 김현우, 박영규 | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 15 | 30 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 직원역량관리 | 개발소스 | 김현우, 박영규 | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 10 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 인적자원관리 | 개발소스 | 김현우, 박영규 | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 10 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | NextGPIS - 실시간/집계 통계 업무 영역 | 개발소스 | 개발팀 |  | 2024-09-01 | 2024-10-31 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | 실시간 통계 | 개발소스 | 정상욱, 박종우, 전해영 | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 21 | 63 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 집계 통계 | 개발소스 | 정상욱, 박종우, 전해영 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 23 | 69 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | NextGPIS - 시스템 관리영역 | 개발소스 | 개발팀 |  | 2024-06-24 | 2024-09-30 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | 사용자 관리 | 개발소스 | 정상욱, 김현우, 송해길 | 3 | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 10 | 30 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 기관 관리 | 개발소스 | 정상욱, 김현우, 송해길 | 3 | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 10 | 30 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 기준정보 관리 | 개발소스 | 정상욱, 김현우, 송해길 | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 10 | 30 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 대장 관리 | 개발소스 | 정상욱, 김현우, 송해길 | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-13 | 10 | 30 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 접속 로그 현황 | 개발소스 | 정상욱, 송해길 | 2 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 6 | 12 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 데이터 표준화 | 개발소스 | 개발팀 |  | 2024-05-06 | 2024-10-25 |  |  | 13.9% | 2024-05-06 | 2024-05-24 |  |  | 12.06%
|  | AS-IS 데이터 분석 | AS-IS 테이블명세서 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-05-06 | 2024-05-24 | 15 | 45 | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-24 | 15 | 45 | 100%
|  | 표준 단어 정의 | 표준단어 정의서 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-05-13 | 2024-06-07 | 20 | 60 | 100% | 2024-05-13 |  | -32446 | -97338 | 90%
|  | 표준 용어 정의 | 표준용어 정의서 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 15 | 45 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 표준 도메인 정의 | 표준도메인 정의서 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 10 | 30 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 데이터 모델 정의 | 데이터 모델 정의서 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 10 | 30 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 논리 모델 설계 | 논리 ERD | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 10 | 30 | 36.36% | 2024-06-03 |  | -32461 | -97383 | 15%
|  | 물리 모델 설계 | 물리 ERD, 테이블정의서 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 10 | 30 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 데이터 이관 설계 | 데이터이관 설계서 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 12 | 36 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 데이터 이관 프로그램 구현 | 데이터이관 스크립트 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 15 | 45 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 초기 데이터 구축 | 초기 데이터 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 10 | 30 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 1차 데이터 이관 수행 | 데이터이관 1차 결과서 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 3 | 9 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 1차 데이터 이관 검증 | 데이터이관 검증 1차 결과서 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 3 | 9 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 데이터 이관 프로그램 보완 | 데이터이관 스크립트 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 4 | 12 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 2차 데이터 이관 수행 | 데이터이관 계획서 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 5 | 15 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 2차 데이터 이관 수행 | 데이터이관 결과서 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 3 | 9 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 데이터 이관 프로그램 보완 | 데이터이관 스크립트 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 3 | 9 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 데이터 전개 계획 수립 | 데이터이관 검증 결과서 | 전해영, 박종우, 정상욱 | 3 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 5 | 15 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
| 테스트 |  |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-11-29 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5% | 단위테스트 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-11-15 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지(대표) | 단위테스트시나리오 단위테스트결과서 | PM, 박장섭, 김민지 | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 11 | 33 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 넷라인 서비스 | 단위테스트시나리오 단위테스트결과서 | PM, 박장섭, 김민지 | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 11 | 33 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LMS 서비스 | 단위테스트시나리오 단위테스트결과서 | PM, 박장섭, 김민지 | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 11 | 33 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KPGA 자료실 서비스 | 단위테스트시나리오 단위테스트결과서 | PM, 박장섭, 김민지 | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 11 | 33 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지관리자 | 단위테스트시나리오 단위테스트결과서 | PM, 박장섭, 김민지 | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 11 | 33 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NextGPIS | 단위테스트시나리오 단위테스트결과서 | 정상욱, 전해영, 박종우 | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 11 | 33 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합테스트 |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통합홈페이지(대표) | 통합테스트시나리오 통합테스트결과서 | 전체 | 1 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 6 | 6 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 넷라인 서비스 | 통합테스트시나리오 통합테스트결과서 | 전체 | 1 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | LMS 서비스 | 통합테스트시나리오 통합테스트결과서 | 전체 | 1 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | KPGA 자료실 서비스 | 통합테스트시나리오 통합테스트결과서 | 전체 | 1 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 6 | 6 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 통합홈페이지관리자 | 통합테스트시나리오 통합테스트결과서 | 전체 | 1 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 6 | 6 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NextGPIS | 통합테스트시나리오 통합테스트결과서 | 전체 | 1 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 시스템테스트 |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-11-29 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성능테스트 | 성능테스트결과서 | 김준모 | 1 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소스코드 점검 | 소스코드점검결과서 | 김준모 | 1 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 6 | 6 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 웹취약점 점검 | 웹취약점점검결과서 | 이경훈 | 1 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 6 | 6 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 이행 및 기타 |  |  |  |  | 2024-09-27 | 2025-01-03 |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 5% | 실서버이관(1차) | 데이터이관결과서 | 개발팀 | 1 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 1 | 1 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실서버이관(2차) | 데이터이관결과서 | 개발팀 | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 인수테스트 | 인수테스트시나리오 인수테스트결과서 | 전체 | 1 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 5 | 5 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 정식오픈(Grand Open) |  | 전체 | 1 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 1 | 1 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 안정화 |  | 전체 | 1 | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 4 | 4 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
현시점
Note on P9: 작업착수 : 20% 리뷰착수 : 60% 리뷰완료 : 80% 작업완료 : 100%